## за 2023 год
ОТЧЁТ о реализации государственной программы «Обеспечение государственной политики в области противодействия коррупции в Астраханской области» за 2023 год
тыс.руб.
Наименование целей, задач, основных мероприятий, подпрограмм, мероприятий государственной программы | Объем финансирования на текущий год, утвержденный законом о бюджете Астраханской области (в последней действующей редакции) | Объем финансирования согласно бюджетной росписи | Всего по всем источникам финансирования государственной программы |  | в том числе: | [9 empty] | Наименование показателей, ед. измерения | Значение за период, предшествующий реализации государственной программы | Планируемое значение на отчетный период | Фактическое значение за отчетный период | Относительное отклонение от планового значения | Примечание (краткая информация об исполнении либо о причинах неисполнения)
[5 empty] | федеральный бюджет (средства, поступающие в бюджет Астраханской области) |  | федеральный бюджет (средства, не поступающие в бюджет Астраханской области) |  | бюджет Астраханской области |  | местные бюджеты |  | внебюджетные источники
|  |  | получено | освоено | получено | освоено | получено | освоено | получено | освоено | получено | освоено | получено | освоено
Государственная программа «Обеспечение государственной политики в области противодействия коррупции в Астраханской области»
Цель государственной программы. Профилактика коррупционных правонарушений в исполнительных органах Астраханской области (далее - ИО АО), органах местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Астраханской области (далее - ОМС АО) | 35 | 35 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество должностных лиц ИО АО и ОМС АО, привлечённых к ответственности за совершение коррупционных правонарушений, ед. | 75 | 45 | 99 | -54.5455 | Показатель имеет обратное значение. Согласно сведениям о ходе реализации мер по противодействию коррупции, представленным в министерство региональной безопасности Астраханской области за 2023 год исполнительными органами Астраханской области, органами местного самоуправления Астраханской области и УМВД России по Астраханской области, количество должностных лиц ИО АО и ОМС АО, привлечённых к ответственности за совершение коррупционных правонарушений, составило 99 человек, при прогнозируемом уровне показателя в 2023 году в 45 единиц. Повышение эффективности работы в сфере профилактики коррупционных правонарушений сотрудников подразделений по противодействию коррупции ИО АО и ОМС АО, а также комиссий по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов способствовало выявлению большего количества должностных лиц ИО АО и ОМС АО, привлечённых к ответственности за совершение коррупционных правонарушений. В свою очередь необходимо проводить больше профилактических мероприятий и стремиться к снижению количества должностных лиц ИО АО и ОМС АО, привлечённых к ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Указанный показатель строится, в том числе, на статистических данных о выявленных преступлениях коррупционной направленности.
Задача государственной программы. Создание условий для профилактики коррупции в Астраханской области | 35 | 35 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | Уровень удовлетворенности населения Астраханской области антикоррупционным климатом на территории Астраханской области,% | 19.5 | 50 | 69.7 | 19.7 | Показатель рассчитан согласно результатам социологического исследования населения Астраханской области по выявлению коррупции, проведенного на основании методики, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 25 мая 2019 года № 662. Значение данного показателя за отчётный период составило 69,7 %, что выше планируемого значения (50 %) на 19,7 процентных пунктов.
Подпрограмма «Формирование комплекса мер по профилактике коррупционных правонарушений в исполнительных органах Астраханской области, органах местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Астраханской области»
Цель подпрограммы. Создание условий для профилактики коррупции в Астраханской области | 35 | 35 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | Уровень удовлетворенности населения Астраханской области антикоррупционным климатом на территории Астраханской области,% | 19.5 | 50 | 69.7 | 19.7 | Показатель рассчитан согласно результатам социологического исследования населения Астраханской области по выявлению коррупции, проведенного на основании методики, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 25 мая 2019 года № 662. Значение данного показателя за отчётный период составило 69,7 %, что выше планируемого значения (50 %) на 19,7 процентных пунктов.
Задача подпрограммы. Повышение уровня компетенции должностных лиц ИО АО И ОМС АО в области противодействия коррупции | 35 | 35 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество нарушений антикоррупционного законодательства, выявленных комиссиями по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов,ед. | 70 | 40 | 107 | -62.6168 | Показатель имеет обратное значение. Всего комиссиями выявлено 107 нарушений: в ИО АО – 94, в ОМС АО – 13. Повышение эффективности работы комиссий по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов в сфере профилактики коррупционных правонарушений способствовало выявлению большего количества нарушений антикоррупционного законодательства, выявленных комиссиями по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов в сфере профилактики коррупционных правонарушений. В свою очередь необходимо проводить больше профилактических мероприятий и стремиться к снижению количества нарушений антикоррупционного законодательства, выявленных комиссиями по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов.
Мероприятие подпрограммы 1. Проведение социологических исследований населения Астраханской области по выявлению коррупции в целях формирования перечня актуальных направлений антикоррупционной деятельности | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество проведенных социологических исследований, ед. | х | 1 | 1 | 0 | В целях реализации мероприятия по проведению социологического исследования населения Астраханской области по выявлению коррупции министерством региональной безопасности Астраханской области заключен государственный контракт от 10.07.2023 на оказание услуги: «Проведение социологических исследований населения Астраханской области по выявлению коррупции» с ООО «Стратегия». Цена государственного контракта (проведение социологического исследования) составила 35 000 рублей. Государственный контракт исполнен 10.10.2023. Мероприятие выполнено в полном объёме.
Мероприятие подпрограммы 2. Размещение на официальных сайтах ИО АО и официальных сайтах ОМС АО в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в средствах массовой информации ежегодных докладов о состоянии и результатах работы по профилактике коррупции в ИО АО, ОМС АО и подведомственных организациях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество размещенных ИО АО докладов,ед. | х | 28 | 28 | 0 | За отчетный период ИО АО и ОМС АО на официальных сайтах соответствующих органов размещены доклады о состоянии и результатах работы по профилактике коррупции за 2023 год, которые в ряде случаев включали в себя, в том числе исполнение плана по профилактике коррупции органов и статистический анализ о ходе реализации мер по противодействию коррупции.
[15 empty] | Количество размещенных ОМС АО докладов, ед | х | 13 | 13 | 0
Мероприятие подпрограммы 3. Ежегодное проведение мониторинга нормативных правовых актов, принятых ИО АО и ОМС АО в сфере противодействия коррупции, государственной и муниципальной службы, а также правоприменительной деятельности при предоставлении из бюджета Астраханской области и местных бюджетов субсидий и грантов, и размещение его результатов на официальных сайтах ИО АО и ОМС АО в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с отражением сведений о принятых мерах по устранению выявленных в ходе мониторинга недостатков в нормотворческой и (или) правоприменительной деятельности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество размещенных ИО АО мониторингов, ед. | х | 28 | 28 | 0 | Мониторинг нормативных правовых актов, принятых ИО АО и ОМС АО в сфере противодействия коррупции, государственной и муниципальной службы, проводится указанными органами на постоянной основе, результаты размещаются на официальных сайтах ИО АО и ОМС АО в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Кроме того ИО АО и ОМС АО проводится работа по размещению на официальных сайтах ИО АО и ОМС АО в информационно-коммуникационной сети «Интернет» проектов нормативных правовых актов для проведения независимой антикоррупционной экспертизы.
[15 empty] | Количество размещенных ОМС АО мониторингов,ед. | х | 13 | 13 | 0
Мероприятие подпрограммы 4. Проведение собеседований с лицами, вновь назначенными на государственные должности Астраханской области, муниципальные должности Астраханской области, должности государственной гражданской службы Астраханской области и муниципальной службы Астраханской области, по вопросам соблюдения запретов, ограничений и обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, уголовной ответственности за преступления коррупционной направленности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Охват лиц в ИО АО, с которыми проведены собеседования, от числа назначенных,% | 100 | 100 | 100 | 0 | За отчетный период согласно сведениям о ходе реализации мер по противодействию коррупции, представленным в министерство, на государственные должности Астраханской области принято 3 лица, на муниципальные должности Астраханской области назначений – 70 лиц; в ИО АО принято на должности государственной гражданской службы – 411 лиц, в ОМС АО на должности муниципальной службы – 196 лиц. При этом ответственными лицами по вопросам профилактики коррупции и иных правонарушений в ИО АО и ОМС АО со всеми заинтересованными лицами проводились вышеназванные собеседования.
[15 empty] | Охват лиц в ОМС АО, с которыми проведены собеседования, от числа назначенных,% | 0 | 100 | 100 | 0
Мероприятие подпрограммы 5. Опубликование для общественного обсуждения на официальном сайте министерства региональной безопасности Астраханской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о результатах работы ИО АО, ОМС АО с обращениями граждан и организаций по вопросам: земельных правоотношений, оказания государственных и муниципальных услуг, оказания государственной поддержки субъектам предпринимательской деятельности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество опубликованных докладов,ед. | х | 1 | 1 | 0 | Информация о результатах работы ИО АО и ОМС АО с обращениями граждан и организаций по вопросам земельных правоотношений, оказания государственных и муниципальных услуг, оказания государственной поддержки субъектам предпринимательской деятельности размещена на официальном сайте министерства региональной безопасности Астраханской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://mrb.astrobl.ru/).
Мероприятие подпрограммы 6. Рассмотрение на служебных совещаниях ИО АО вопросов правоприменительной практики по результатам вступивших в законную силу решений судов, арбитражных судов о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) указанных органов, подведомственных им организаций и их должностных лиц в целях выработки и принятия мер по предупреждению и устранению причин выявленных нарушений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество проведенных служебных совещаний, ед. | х | 28 | 28 | 0 | В отчётном периоде во всех ИО АО проводились служебные совещания, на которых обсуждались вопросы правоприменительной практики по результатам вступивших в законную силу решений судов общей юрисдикции и арбитражных судов о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействие) указанных органов, подведомственных им организаций и их должностных лиц.
Мероприятие подпрограммы 7. Проведение ежегодного анализа соблюдения государственными гражданскими служащими Астраханской области ограничений, запретов и обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, применения мер ответственности, и направление результатов анализа до сведения сотрудников ИО АО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество проведенных анализов,ед. | 1 | 1 | 1 | 0 | На основании информации о ходе реализации мер по противодействию коррупции, представленной ИО АО, министерством проведен анализ, результаты которого направлены в ИО АО для сведения.
Мероприятие подпрограммы 8. Проведение семинаров с государственными гражданскими служащими Астраханской области и муниципальными служащими Астраханской области по вопросам, возникающим при осуществлении закупок для государственных, муниципальных нужд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество проведенных семинаров,ед. | 2 | 2 | 7 | в 3,5 раза | За отчетный период в соответствии с информацией представленной министерством экономического развития Астраханской области с государственными гражданскими служащими Астраханской области и муниципальными служащими Астраханской области проведено 7 семинаров по вопросам, возникающим при осуществлении закупок для государственных, муниципальных нужд.
Мероприятие подпрограммы 9. Внедрение и функционирование единого регионального интернет-портала для размещения нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов) ИО АО в целях общественного обсуждения и провидения независимой антикоррупционной экспертизы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Наличие портала, ед. | - | 1 | 1 | 0 | В целях общественного обсуждения и проведения независимой антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов) ИО АО на портале исполнительных органов Астраханской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://www.astrobl.ru/) создан официальный раздел «Независимая антикоррупционная экспертиза» (в разделе: Главная «Приоритеты», «Противодействие коррупции», «Независимая антикоррупционная экспертиза», «Проекты нормативных правовых актов, разработанные исполнительными органами Астраханской области» или по ссылке https://www.astrobl.ru/priorities/anti-corruption/nezavisimaya-antikorrupcionnaya-ekspertiza/proekty-normativnyx-pravovyx-aktov-razrabotannye-ispolnitelnymi-organami-gosudarstvennoi-vlasti-astraxanskoi-oblasti).
Мероприятие подпрограммы 10. Проведение мониторинга должностей государственных и муниципальных учреждений Астраханской области, государственных и муниципальных унитарных предприятий Астраханской области, замещение которых связано с коррупционными рисками, с последующим принятием нормативного правового акта, утверждающего перечень должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество проведенных мониторингов, ед. | 21 | 21 | 21 | 0 | Мониторинг должностей государственных и муниципальных учреждений Астраханской области, государственных и муниципальных унитарных предприятий Астраханской области, замещение которых связано с коррупционными рисками проводится на постоянной основе. Перечни должностей государственных учреждений Астраханской области, подведомственных исполнительным органам Астраханской области, замещение которых связано с коррупционными рисками, утверждены внутренними приказами руководителей учреждений. Мероприятие выполнено в полном объёме.
[15 empty] | Количество проведенных мониторингов, ед. | 13 | 13 | 13 | 0
Итого по подпрограмме, в том числе: | 35 | 35 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
капитальные вложения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по государственной программе | 35 | 35 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
капитальные вложения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0