## Лист1 (титульный)
Отчет о ходе реализации Комплекса процессных мероприятий «Профилактика терроризма на территории Астраханской области» за 1 квартал 2024 года

## Лист1
1. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий
№ п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система | Прогнозное значение на конец текущего года | Комментарий
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1. | Задача комплекса процессных мероприятий «Организация и осуществление мероприятий по предупреждению терроризма на территории Астраханской области»
1.1 | Доля лиц, совершивших преступления и правонарушения террористической направленности, от общега числа выявленных лиц | КПМ | Убывание | Процент | 0.3 |  | 0.29 |  |  |  | 0.29

## Лист2
2. Сведения о помесячном достижении показателей комплекса процессных мероприятий в 2024 году
№ п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Плановые значения по кварталам/ месяцам | [10 empty] | На конец 2024 года
|  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1.
1.1 | (наименование показателя), единица измерения по ОКЕИ
| План | КПМ | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 0.29
Факт/ прогноз

## Лист3
4. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий
№ п/п | Наименование мероприятия (результата)/ объекта контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Уровень соотетствия декомпозированного мероприятия (результат) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтверж дающий документ | Комментарий
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1. | «Профилактика терроризма на территории Астраханской области»
1.1 | Мероприятие (результат) «Проведены мероприятия антитеррористической направленности» |  |  | 22 | 22 |  |  |  | 2024-02-01 | 2023-12-21 |  |  |  | годовой показатель
1.1.1 | Контрольная точка Закупки включены в план закупок |  |  |  |  | 2 |  |  | 2024-02-01 | 2023-12-21 |  | Антонов Павел Николаевич – заместитель министра региональной безопасности Астраханской области | Идентификационный код закупки в плане-графике закупок: 242301508514730150100100010000000244; 242301511665230150100100040000000244

## Лист4
5. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий
Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, (6)/(3)*100 | Комментарий
| Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Комплекс процессных мероприятий «Профилактика терроризма на территорииАстраханской области», всего, в том числе: (всего) в том числе: | 3500 | 3500 | 3500 | 87.4 | 73.4 | 2.0971 | годовой показатель
Бюджет Астраханской области | 3500 | 3500 | 3500 | 87.4 | 73.4 | 2.0971
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)
Консолидированные бюджеты муниципальных образований
Внебюджетные источники |  | - | - | -
Мероприятие (результат) «Проведены мероприятия антитеррористической направленности», (всего), в том числе: | 2700 | 2700 | 2700 | 87.4 | 73.4 | 2.7185
Бюджет субъекта Российской Федерации | 2700 | 2700 | 2700 | 87.4 | 73.4 | 2.7185
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)
Консолидированные бюджеты муниципальных образований
Внебюджетные источники |  | - | - | -
Мероприятие (результат) «Обеспечено повышение квалификации (профессиональная переподготовка) кадров, (всего), в том числе: | 800 | 800 | 800 | 0 | 0 | 0
Бюджет субъекта Российской Федерации | 800 | 800 | 800 | 0 | 0 | 0
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)
Консолидированные бюджеты муниципальных образований
Внебюджетные источники |  | - | - | -

## Лист5
5.1. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований на реализацию комплекса процессных мероприятий по источникам финансирования дефицита бюджета Астраханской области
Наименование комплекса процессных мероприятий | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Процент исполнения, (4)/(3)*100 | Комментарий
| Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Кассовое исполнение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Комплекс процессных мероприятий «Профилактика терроризма на территории Астраханской области» (всего) | 3500 | 87.4 | 73.4 | 2.1 | годовой показатель

## Лист6
6. Информация о рисках комплекса процессных мероприятий
№ п/п | Наименование показателя задачи, мероприятия (результата) | Описание риска | Оценка возможных последствий риска | Уровень риска | Планируемые меры реагирования | Срок выполнения меры реагирования | Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация)