## Лист1 (титульный)
Отчет о ходе реализации Комплекса процессных мероприятий «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Астраханской области» за 1 квартал 2024 года

## Лист1
1. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий
№ п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система | Прогнозное значение на конец текущего года | Комментарий
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1. | Задача «Снижение тяжести последствий незаконного потребления наркотиков на территории Астраханской области»
1.1 | Количество случаев смерти в результате потребления наркотиков на 100 тыс. населения | КПМ | убывание | единица | - | - | - | - | 3.4 | - | - | показатель расчитывается в конце года

## Лист2
2. Сведения о помесячном достижении показателей комплекса процессных мероприятий в 2024 году
№ п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Плановые значения по кварталам/ месяцам | [10 empty] | На конец 2024 года
|  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1.
1.1 | (наименование показателя), единица измерения по ОКЕИ
План
Факт/ прогноз

## Лист3
4. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий
№ п/п | Наименование мероприятия (результата)/ объекта контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Уровень соотетствия декомпозированного мероприятия (результат) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтверж дающий документ | Комментарий
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1. | «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Астраханской области»
1.1 | Мероприятие (результат) «Проведены мероприятия по профилактике употребления наркотиков» | Единица |  | 41 | 41 |  |  | 41 |  |  |  | Антонов Павел Николаевич – заместитель министра региональной безопасности Астраханской области |  | В рамках мероприятия министерством образования и науки Астрахапской области (в части профилактики употребления паркотиков в образовательных учреждениях Астраханской области и проведения ежегодного социологического исследования в рамках мониторинга наркоситyации среди населения Астраханской области), министерством здравоохранения Астраханской области, министерством социального развития и труда Астаханской области, министерством физической культуры и спорта Астраханской области, министерством культуры Астрахапской области, министерством региональной безопасности Астржанской области, агентством по делам молодежи Астраханской области осуществляется приобретение товаров, работ и услуг в целях проведения мероприятий, напрaвленных на профилактику употребления наркотиков.
1.1.1 | Контрольная точка «Закупки включены в план закупок" | [7 empty] | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | Антонов Павел Николаевич – заместитель министра региональной безопасности Астраханской области | Идентификационные коды закупок: 242301506852930150100100070001812244, 242301506852930150100100080001812244, 242301506852930150100100090001812244
1.1.2 | Контрольная точка «Сведения о государственных (муниципальных) контрактах внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | [7 empty] | 2024-04-30 |  |  | Антонов Павел Николаевич – заместитель министра региональной безопасности Астраханской области | Реестровый номер контракта
1.1.3 | Контрольная точк«Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | [7 empty] | 2024-09-30 |  |  | Антонов Павел Николаевич – заместитель министра региональной безопасности Астраханской области | Акт приемки-передачи товара, выполненных работ, оказанных услуг, товарная накладная
1.1.4 | Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту» | [7 empty] | 2024-12-28 |  |  | Антонов Павел Николаевич – заместитель министра региональной безопасности Астраханской области | Платежное поручение
1.2. | Мероприятие (результат) 2 "Обеспечено повышение квалификации (профессиональная переподготовка) кадров" | человек |  | 5 | 5 |  |  | 5 |  |  |  | Буркин Александр Владимирович - министр здравоохранения Астраханской области
1.2.1 | Контрольная точка "Утверждены документы, необходимые для оказания услуги" | [7 empty] | 2024-06-28 |  |  | Буркин Александр Владимирович - министр здравоохранения Астраханской области | Приказ руководителя
1.2.2. | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое обеспечение" | [7 empty] | 2024-07-30 |  |  | Буркин Александр Владимирович - министр здравоохранения Астраханской области | Договор
1.2.3 | Контрольная точка "Услуга оказана" | [7 empty] | 2024-12-28 |  |  | Буркин Александр Владимирович - министр здравоохранения Астраханской области | Акт сдачи-приемки оказанных услуг

## Лист4
5. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий
Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, (6)/(3)*100 | Комментарий
| Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Комплекс процессных мероприятий «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Астраханской области", всего, в том числе: (всего) в том числе: | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 186400 | 186400 | 12.4267
Бюджет Астраханской области | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 186400 | 186400 | 12.4267
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)
Консолидированные бюджеты муниципальных образований
Внебюджетные источники |  | - | - | -
Мероприятие (результат) «Проведены мероприятия по профилактике употребления наркотиков», (всего), в том числе: | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 186400 | 186400 | 13.3143
Бюджет субъекта Российской Федерации | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 186400 | 186400 | 13.3143
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)
Консолидированные бюджеты муниципальных образований
Внебюджетные источники |  | - | - | -
Мероприятие (результат) «Обеспечено повышение квалификации (профессиональная переподготовка) кадров», (всего), в том числе: | 100000 | 100000 | 100000
Бюджет субъекта Российской Федерации | 100000 | 100000 | 100000
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)
Консолидированные бюджеты муниципальных образований
Внебюджетные источники |  | - | - | -

## Лист5
5.1. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований на реализацию комплекса процессных мероприятий по источникам финансирования дефицита бюджета Астраханской области
Наименование комплекса процессных мероприятий | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Процент исполнения, (4)/(3)*100 | Комментарий
| Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Кассовое исполнение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Комплекс процессных мероприятий «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Астраханской области» (всего) | 1500000 | 1500000 | 186400 | 12.43

## Лист6
6. Информация о рисках комплекса процессных мероприятий
№ п/п | Наименование показателя задачи, мероприятия (результата) | Описание риска | Оценка возможных последствий риска | Уровень риска | Планируемые меры реагирования | Срок выполнения меры реагирования | Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация)