Пояснительная записка

к проекту постановления Правительства Астраханской области

«О внесении изменений в постановление Правительства Астраханской области от 03.10.2023 № 572-П»

Проект постановления Правительства Астраханской области «О внесении изменений в постановление Правительства Астраханской области от 03.10.2023 № 572-П» (далее - проект постановления) подготовлен министерством региональной безопасности Астраханской области в соответствии с Законом Астраханской области от 20.09.2024 № 78/2024-ОЗ «О внесении изменений в Закон Астраханской области «О бюджете Астраханской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов», постановлением Правительства Астраханской области от 16.08.2023 № 440-П «О системе управления государственными программами Астраханской области».

Проектом постановления предлагается привести объемы финансирования государственной программы «Обеспечение общественного порядка, усиление борьбы с преступностью в Астраханской области», утвержденной постановлением Правительства Астраханской области от 03.10.2023 № 572-П (далее – государственная программа) в соответствие с Законом Астраханской области от 20.09.2024 № 78/2024-ОЗ «О внесении изменений в Закон Астраханской области «О бюджете Астраханской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов».

Кроме того, в комплексе процессных мероприятий «Профилактика правонарушений и противодействие преступности в Астраханской области» государственной программы, на основании обращения министерства социального развития и труда Астраханской области от 18.10.2024 № 109-02-13/13861 предлагается ответственным исполнителем контрольных точек по мероприятию «Осуществлена денежная выплата отдельным категориям лиц, участвующим в охране общественного порядка, обеспечении общественной безопасности на территории Астраханской области» (далее – мероприятие) определить Горн Елену Витальевну – начальника управления организации социальных выплат министерства социального развития и труда Астраханской области, как ответственного лица за достижение контрольных точек мероприятия. Также планируется изменить наименование показателей комплекса процессных мероприятий «Профилактика правонарушений и противодействие преступности в Астраханской области» государственной программы с учетом положений приказа ФСБ России от 04.11.2022 № 547 «Об утверждении Перечня сведений в области военной, военно-технической деятельности Российской Федерации, которые при их получении иностранными источниками могут быть использованы против безопасности Российской Федерации».

Также в связи со сложностью подсчета показателя комплекса процессных мероприятий «Профилактика терроризма на территории Астраханской области» возникла необходимость его изменения.

В Комплексе процессных мероприятий «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Астраханской области», в связи с возникшей необходимостью, предлагается перенести финансовые средства с мероприятия 1.2 на мероприятие 1.3 с целью более эффективного расходования бюджетных средств.

Принятие постановления Правительства Астраханской области «О внесении изменений в постановление Правительства Астраханской области от 03.10.2023 № 572-П» не потребует внесения изменений в нормативные правовые акты Астраханской области и признания их утратившими силу, а также выделения дополнительных финансовых средств из бюджета Астраханской области.

В проекте постановления отсутствуют положения, вводящие избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности или способствующие их введению, а также положения, способствующие возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, и бюджета Астраханской области.

В проекте постановления отсутствуют положения, способствующие возникновению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

Коррупциогенные факторы в проекте постановления отсутствуют.

В целях обеспечения возможности проведения независимой антикоррупционной экспертизы проект постановления 23.10.2024 размещен на портале антикоррупционной экспертизы.

Проект постановления 23.10.2024 размещен в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте министерства региональной безопасности Астраханской области https://mrb.astrobl.ru/ в целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства.

Министр региональной безопасности

Астраханской области                                                                           В.С. Боболя

О внесении изменений в постановление Правительства Астраханской области от 03.10.2023 № 572-П

В соответствии с Законом Астраханской области от 11.12.2023 № 108/2023-ОЗ «О бюджете Астраханской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов», постановлением Правительства Астраханской области от 16.08.2023 № 440-П «О системе управления государственными программами Астраханской области»

Правительство Астраханской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Астраханской области от 03.10.2023 № 572-П «О государственной программе «Обеспечение общественного порядка, усиление борьбы с преступностью в Астраханской области» следующие изменения:

1.1. В разделе II «Паспорт государственной программы «Обеспечение общественного порядка, усиление борьбы с преступностью в Астраханской области» государственной программы «Обеспечение общественного порядка, усиление борьбы с преступностью в Астраханской области», утвержденной постановлением (далее – государственная программа):

- в строке «Объемы финансового обеспечения за весь период реализации» раздела 1 «Основные положения» цифры «827 549,6» заменить цифрами «830 683,1»;

- раздел 5 «Финансовое обеспечение государственной программы» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.2. В приложении № 1 к государственной программе:

- в разделе 4 «Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий» строки 1.4, 1.4.1 изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;

- в разделе 6 «План реализации комплекса процессных мероприятий в 2024 году» строки 1.4, 1.4.К.1 – 1.4.К.5 изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

1.3. Приложение № 2 к государственной программе изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.

1.4. В приложении № 3 к государственной программе:

- в разделе 4 «Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий»:

строки 1.2, 1.2.1 признать утратившими силу;

строку 1.3 изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению;

- раздел № 5 «Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий» изложить в новой редакции согласно приложению № 6 к настоящему постановлению;

- в разделе 6 «План реализации комплекса процессных мероприятий в 2024 году» строки 1.2, 1.2.К.1 – 1.2.К.4 признать утратившими силу.

1.5. Раздел 5 «Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий» приложения № 4 к государственной программе изложить в новой редакции согласно приложению № 7 к настоящему постановлению.

1.6. В приложении № 5 к государственной программе строку 2, 3 изложить в новой редакции согласно приложению № 8 к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Вице-губернатор – председатель

Правительства Астраханской области                                         Д.А. Афанасьев

Приложение № 1

к постановлению

Правительства

Астраханской области

от             №

5. Финансовое обеспечение государственной программы

| Наименование государственной программы, структурного элемента / источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Государственная программа «Обеспечение общественного порядка, усиление борьбы с преступностью в Астраханской области» (всего), в том числе: | 200 342,8 | 92 507,8 | 92 522,5 | 110 378,5 | 111 155,5 | 111 577,5 | 112 198,5 | 830 683,1 |
| Бюджет Астраханской области (всего), из них: | 200 342,8 | 92 507,8 | 92 522,5 | 110 378,5 | 111 155,5 | 111 577,5 | 112 198,5 | 830 683,1 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Объемы налоговых расходов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Нераспределенный резерв | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Комплекс процессных мероприятий «Профилактика правонарушений и противодействие преступности в Астраханской области» (всего), в том числе: | 87 926,0 | 0,0 | 0,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 91 926,0 |
| Бюджет Астраханской области (всего), из них: | 87 926,0 | 0,0 | 0,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 91 926,0 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Нераспределенный резерв | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Комплекс процессных мероприятий «Профилактика терроризма на территории Астраханской области» (всего), в том числе: | 3 500,0 | 0,0 | 0,0 | 3 500,0 | 3 500,0 | 3 500,0 | 3 500,0 | 17 500,0 |
| Бюджет Астраханской области (всего), из них: | 3 500,0 | 0,0 | 0,0 | 3 500,0 | 3 500,0 | 3 500,0 | 3 500,0 | 17 500,0 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Нераспределенный резерв | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Комплекс процессных мероприятий «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Астраханской области» (всего), в том числе: | 1 500,0 | 0,0 | 0,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 7 500,0 |
| Бюджет Астраханской области (всего), из них: | 1 500,0 | 0,0 | 0,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 7 500,0 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Нераспределенный резерв | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности министерства региональной безопасности Астраханской области (всего), в том числе: | 107 416,8 | 92 507,8 | 92 522,5 | 104 378,5 | 105 155,5 | 105 577,5 | 106 198,5 | 713 757,1 |
| Бюджет Астраханской области (всего), из них: | 107 416,8 | 92 507,8 | 92 522,5 | 104 378,5 | 105 155,5 | 105 577,5 | 106 198,5 | 713 757,1 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Нераспределенный резерв | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Верно:

|  | Приложение № 2 к постановлению Правительства Астраханской области от № Приложение № 1 к государственной программе |
| --- | --- |

4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятий (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|  |  |  |  | значение | год |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Задача «Повышение эффективности работы по предупреждению и профилактике правонарушений, обеспечению общественного порядка и общественной безопасности на территории Астраханской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.4. | Осуществлена денежная выплата отдельным категориям лиц, участвующим в охране общественного порядка, обеспечении общественной безопасности на территории Астраханской области | Выплаты физическим лицам | процент | Х | 2022 | 100 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.4.1. | В рамках мероприятия осуществляется выплата отдельным сотрудникам Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Астраханской области, федерального государственного казенного учреждения «Отдел вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Астраханской области» Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Астраханской области, Астраханского линейного отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации на транспорте, федерального казенного учреждения «Следственный изолятор № 2 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Астраханской области принимавшим участие в охране общественного порядка, обеспечении общественной безопасности на территории Астраханской области. Значение мероприятия (результата) определяется долей лиц, участвующих в охране общественного порядка, обеспечении общественной безопасности на территории Астраханской области получивших денежную выплату, от общего числа обратившихся и имеющих право на её получение. Для обеспечения достижения значений показателя по мероприятию (результату) на период 2024 - 2025 годов бюджетные ассигнования будут предусмотрены после внесения изменений в Закон Астраханской области от 11.12.2023 № 108/2023-ОЗ «О бюджете Астраханской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Верно:

|  | Приложение № 3 к постановлению Правительства Астраханской области от № Приложение № 1 к государственной программе |
| --- | --- |

6. План реализации комплекса процессных мероприятий в 2024 году

| № п/п | Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (ФИО (полностью), должность) | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.4. | Осуществлена денежная выплата отдельным категориям лиц, участвующим в охране общественного порядка, обеспечении общественной безопасности на территории Астраханской области | Х | Горн Елена Витальевна – начальник управления организации социальных выплат министерства социального развития и труда Астраханской области | Постановление |
| 1.4.К.1 | Документ, устанавливающий условия осуществления выплат (в том числе размер и получателей), утвержден/принят | 01.04.2024 | Горн Елена Витальевна – начальник управления организации социальных выплат министерства социального развития и труда Астраханской области | Иной документ |
| 1.4.К.2 | Выплаты осуществлены | 06.06.2024 | Горн Елена Витальевна – начальник управления организации социальных выплат министерства социального развития и труда Астраханской области | Иной документ |
| 1.4.К.3 | Выплаты осуществлены | 29.08.2024 | Горн Елена Витальевна – начальник управления организации социальных выплат министерства социального развития и труда Астраханской области | Иной документ |
| 1.4.К.4 | Выплаты осуществлены | 29.11.2024 | Горн Елена Витальевна – начальник управления организации социальных выплат министерства социального развития и труда Астраханской области | Иной документ |
| 1.4.К.5 | Выплаты осуществлены | 28.02.2025 | Горн Елена Витальевна – начальник управления организации социальных выплат министерства социального развития и труда Астраханской области | Иной документ |

Верно:

|  | Приложение № 4 к постановлению Правительства Астраханской области от № Приложение № 2 к государственной программе |
| --- | --- |

Паспорт

комплекса процессных мероприятий

«Профилактика терроризма на территории Астраханской области»

1. Общие положения

| Ответственный исполнительный орган Астраханской области (иной государственный орган, организация ) | Министерство региональной безопасности Астраханской области |
| --- | --- |
| Связь с государственной программой | Государственная программа «Обеспечение общественного порядка, усиление борьбы с преступностью в Астраханской области» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя/задачи | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | Задача «Организация профилактики терроризма на территории Астраханской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля лиц, привлеченных к ответственности за совершение преступлений террористической направленности от общего числа лиц, привлеченных к ответственности за совершение преступлений | КПМ | Убывание | Процент | 0,3 | 2022 | 0,29 | 0,28 | 0,27 | 0,26 | 0,25 | 0,24 | 0,23 | Министерство региональной безопасности Астраханской области |

3. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2024 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам/месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2024 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |  |
| 1 | Задача «Организация профилактики терроризма на территории Астраханской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля лиц, привлеченных к ответственности за совершение преступлений террористической направленности от общего числа лиц, привлеченных к ответственности за совершение преступлений | КПМ | Процент | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0,29 |

4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятий (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|  |  |  |  | значение | год |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Задача «Организация профилактики терроризма на территории Астраханской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Проведены мероприятия антитеррористической направленности | Приобретение товаров, работ, услуг | Единица | 22 | 2022 | 18 | Х | Х | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 1.1.1. | В рамках мероприятия министерством образования и науки Астраханской области, министерством культуры Астраханской области, министерством социального развития и труда Астраханской области, министерством физической культуры и спорта Астраханской области, министерством государственного управления, информационных технологий и связи Астраханской области, агентством по делам молодежи Астраханской области осуществляется приобретение товаров, работ и услуг в целях проведения профилактических мероприятий антитеррористической направленности. Значение мероприятия (результата) определяется количеством проведенных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Обеспечено повышение квалификации (профессиональная переподготовка) кадров | Повышение квалификации кадров | Человек | Х | 2022 | Х | Х | Х | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 1.2.1. | В рамках мероприятия обеспечивается повышение квалификации (профессиональная переподготовка) специалистов исполнительных органов Астраханской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Астраханской области, государственных и муниципальных организаций, участвующих в рамках своей компетенции в мероприятиях по профилактике терроризма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Обеспечено повышение квалификации (профессиональная переподготовка) кадров подведомственных учреждений исполнительных органов Астраханской области | Повышение квалификации кадров | Человек | Х | 2022 | 100 | Х | Х | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.3.1. | В рамках мероприятия обеспечивается повышение квалификации (профессиональная переподготовка) специалистов государственных бюджетных и автономных учреждений Астраханской области, участвующих в рамках своей компетенции в мероприятиях по профилактике терроризма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата) / источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Комплекс процессных мероприятий «Профилактика терроризма на территории Астраханской области» (всего), в том числе: | 3 500,0 | 0,0 | 0,0 | 3 500,0 | 3 500,0 | 3 500,0 | 3 500,0 | 17 500,0 |
| Бюджет Астраханской области, из них: | 3 500,0 | 0,0 | 0,0 | 3 500,0 | 3 500,0 | 3 500,0 | 3 500,0 | 17 500,0 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Нераспределенный резерв | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 «Проведены мероприятия антитеррористической направленности» (всего), в том числе: | 2 700,00 | 0,00 | 0,00 | 2 700,00 | 2 700,00 | 2 700,00 | 2 700,00 | 13 500,00 |
| Бюджет Астраханской области, из них: | 2 700,00 | 0,00 | 0,00 | 2 700,00 | 2 700,00 | 2 700,00 | 2 700,00 | 13 500,00 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 «Обеспечено повышение квалификации (профессиональная переподготовка) кадров» (всего), в том числе: | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 |
| Бюджет Астраханской области, из них: | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 «Обеспечено повышение квалификации (профессиональная переподготовка) кадров подведомственных учреждений исполнительных органов Астраханской области» | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 3 700,0 |
| Бюджет Астраханской области, из них: | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 3 700,0 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

5.1. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий за счет бюджетных ассигнований

по источникам финансирования дефицита бюджета Астраханской области

| Наименование комплекса процессных мероприятий / мероприятия (результата) | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| Комплекс процессных мероприятий «Профилактика терроризма на территории Астраханской области» (всего) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Проведены мероприятия антитеррористической направленности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обеспечено повышение квалификации (профессиональная переподготовка) кадров | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обеспечено повышение квалификации (профессиональная переподготовка) кадров подведомственных учреждений исполнительных органов Астраханской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

6. План реализации комплекса процессных мероприятий в 2024 году

| № п/п | Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (ФИО (полностью), должность) | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Задача «Организация и осуществление мероприятий по предупреждению терроризма на территории Астраханской области» |  |  |  |
| 1.1. | Проведены мероприятия антитеррористической направленности | Х | Антонов Павел Николаевич – заместитель министра региональной безопасности Астраханской области | Иной документ |
| 1.1.К.1 | Закупка включена в план закупок | 01.02.2024 | Антонов Павел Николаевич – заместитель министра региональной безопасности Астраханской области | План-график закупок |
| 1.1.К.2 | Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | 30.04.2024 | Антонов Павел Николаевич – заместитель министра региональной безопасности Астраханской области | Сведения о государственном контракте |
| 1.1.К.3 | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 30.09.2024 | Антонов Павел Николаевич – заместитель министра региональной безопасности Астраханской области | Акт приема-передачи |
| 1.1.К.4 | Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту | 28.12.2024 | Антонов Павел Николаевич – заместитель министра региональной безопасности Астраханской области | Платежное поручение (платежный документ) |
| 1.2 | Обеспечено повышение квалификации (профессиональная переподготовка) кадров | Х | Антонов Павел Николаевич – заместитель министра региональной безопасности Астраханской области | Иной документ |
| 1.2.К.1 | Утверждены документы, необходимые для оказания услуги | 30.06.2024 | Антонов Павел Николаевич – заместитель министра региональной безопасности Астраханской области | Иной документ |
| 1.2.К.2 | Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое обеспечение | 30.06.2024 | Антонов Павел Николаевич – заместитель министра региональной безопасности Астраханской области | Договор |
| 1.2.К.3 | Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | 30.08.2024 | Антонов Павел Николаевич – заместитель министра региональной безопасности Астраханской области | Сведения о государственном контракте |
| 1.2.К.4 | Услуга оказана | 28.12.2024 | Антонов Павел Николаевич – заместитель министра региональной безопасности Астраханской области | Акт приема-передачи |
| 1.3 | Обеспечено повышение квалификации (профессиональная переподготовка) кадров подведомственных учреждений исполнительных органов Астраханской области | Х | Антонов Павел Николаевич – заместитель министра региональной безопасности Астраханской области | Иной документ |
| 1.3.К.1 | Утверждены документы, необходимые для оказания услуги | 30.06.2024 | Антонов Павел Николаевич – заместитель министра региональной безопасности Астраханской области | Иной документ |
| 1.3.К.2 | Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое обеспечение | 30.06.2024 | Антонов Павел Николаевич – заместитель министра региональной безопасности Астраханской области | Договор |
| 1.3.К.3 | Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | 30.08.2024 | Антонов Павел Николаевич – заместитель министра региональной безопасности Астраханской области | Сведения о государственном контракте |
| 1.3.К.4 | Услуга оказана | 28.12.2024 | Антонов Павел Николаевич – заместитель министра региональной безопасности Астраханской области | Акт приема-передачи |

# Верно:

Приложение № 5

к постановлению

Правительства

Астраханской области

от                  №

Приложение № 3

к государственной программе

4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятий (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2. | Обеспечено повышение квалификации (профессиональная переподготовка) кадров подведомственных учреждений исполнительных органов Астраханской области | Повышение квалификации кадров | Человек | Х | 2022 | 5 | Х | Х | 5 | 5 | 5 | 5 |

Верно:

Приложение № 6

к постановлению

Правительства

Астраханской области

от                  №

Приложение № 3

к государственной программе

5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата) / источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Комплекс процессных мероприятий «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Астраханской области» (всего), в том числе: | 1 500,0 | 0,0 | 0,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 7 500,0 |
| Бюджет Астраханской области (всего), из них: | 1 500,0 | 0,0 | 0,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 7 500,0 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Нераспределенный резерв | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 «Проведены мероприятия по профилактике употребления наркотиков» (всего), в том числе: | 1 400,0 | 0,0 | 0,0 | 1 400,0 | 1 400,0 | 1 400,0 | 1 400,0 | 7 000,0 |
| Бюджет Астраханской области, из них: | 1 400,0 | 0,0 | 0,0 | 1 400,0 | 1 400,0 | 1 400,0 | 1 400,0 | 7 000,0 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 «Обеспечено повышение квалификации (профессиональная переподготовка) кадров подведомственных учреждений исполнительных органов Астраханской области» (всего), в том числе | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 500,0 |
| Бюджет Астраханской области, из них: | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 500,0 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Верно:

Приложение № 7

к постановлению

Правительства

Астраханской области

от                  №

Приложение № 4

к государственной программе

5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата) / источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности министерства региональной безопасности Астраханской области» (всего), в том числе: | 107 416,8 | 92 507,8 | 92 522,5 | 104 378,5 | 105 155,5 | 105 577,5 | 106 198,5 | 713 757,1 |
| Бюджет Астраханской области (всего), из них: | 107 416,8 | 92 507,8 | 92 522,5 | 104 378,5 | 105 155,5 | 105 577,5 | 106 198,5 | 713 757,1 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Нераспределенный резерв | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 «Обеспечено повышение квалификации (профессиональная переподготовка) кадров» (всего), в том числе: | 133,9 | 75,0 | 75,0 | 150,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 1 033,9 |
| Бюджет Астраханской области (всего), из них: | 133,9 | 75,0 | 75,0 | 150,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 1 033,9 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 «Осуществлено обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области, а также содержание и обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных казенных учреждений (организаций)» (всего), в том числе: | 106 441,9 | 91 591,8 | 91 606,5 | 103 128,5 | 103 755,5 | 104 077,5 | 104 598,5 | 705 200,2 |
| Бюджет Астраханской области (всего), из них: | 106 441,9 | 91 591,8 | 91 606,5 | 103 128,5 | 103 755,5 | 104 077,5 | 104 598,5 | 705 200,2 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 «Осуществлена часть переданных полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность» (всего), в том числе: | 841,0 | 841,0 | 841,0 | 1 100,0 | 1 200,0 | 1 300,0 | 1 400,0 | 7 523,0 |
| Бюджет Астраханской области (всего), из них: | 841,0 | 841,0 | 841,0 | 1 100,0 | 1 200,0 | 1 300,0 | 1 400,0 | 7 523,0 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Верно:

Приложение № 8

к постановлению

Правительства

Астраханской области

от                  №

Приложение № 5

к государственной программе

Реестр документов, входящих в состав государственной программы

| № п/п | Тип документа | Вид документа | Наименование документа | Реквизиты | Разработчик | Гиперссылка на текст документа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Государственная программа «Обеспечение общественного порядка, усиление борьбы с преступностью в Астраханской области» |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Паспорт государственной программы | Постановление Правительства Астраханской области | О государственной программе «Обеспечение общественного порядка, усиление борьбы с преступностью в Астраханской области» | от 03.10.2023 № 572-П | Министерство региональной безопасности Астраханской области | Х |
|  |  |  | О внесении изменений в постановление Правительства Астраханской области от 03.10.2023 № 572-П | от 05.03.2024 № 89-П от 29.03.2024 № 197-П от 25.07.2024 № 475-П | Министерство региональной безопасности Астраханской области | Х |
| Комплекс процессных мероприятий «Профилактика правонарушений и противодействие преступности в Астраханской области» |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Паспорт комплекса процессных мероприятий | Постановление Правительства Астраханской области | О государственной программе «Обеспечение общественного порядка, усиление борьбы с преступностью в Астраханской области» | от 03.10.2023 № 572-П | Министерство региональной безопасности Астраханской области | Х |
|  |  |  | О внесении изменений в постановление Правительства Астраханской области от 03.10.2023 № 572-П | от 05.03.2024 № 89-П от 29.03.2024 № 197-П от 25.07.2024 № 475-П | Министерство региональной безопасности Астраханской области | Х |

Верно: