Пояснительная записка

к проекту постановления Правительства Астраханской области

«О внесении изменений в постановление Правительства Астраханской области от 03.10.2023 № 572-П»

Проект постановления Правительства Астраханской области «О внесении изменений в постановление Правительства Астраханской области от 03.10.2023 № 572-П» (далее - проект постановления) подготовлен министерством региональной безопасности Астраханской области в соответствии с Законом Астраханской области от 16.12.2024 № 117/2024-ОЗ «О бюджете Астраханской области на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов», постановлением Правительства Астраханской области от 16.08.2023 № 440-П «О системе управления государственными программами Астраханской области».

Проектом постановления предлагается привести объемы финансирования государственной программы «Обеспечение общественного порядка, усиление борьбы с преступностью в Астраханской области», утвержденной постановлением Правительства Астраханской области от 03.10.2023 № 572-П (далее – государственная программа) в соответствие с Законом Астраханской области от 16.12.2024 № 117/2024-ОЗ «О бюджете Астраханской области на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов».

Кроме того, на основании обращения Астраханского линейного отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации на транспорте от 29.11.2024 № 2/10481 предлагается включить их в число соисполнителей мероприятий комплекса процессных мероприятий «Профилактика правонарушений и противодействие преступности в Астраханской области» государственной программы.

В соответствии с информацией, изложенной в обращении Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Астраханской области от 16.10.2024 № 1/6447 об отсутствии возможности установления сведений о количестве лиц, совершивших правонарушения на территории Астраханской области предлагается показатель комплекса процессных мероприятий «Профилактика терроризма на территории Астраханской области» «Доля лиц, совершивших преступления и правонарушения террористической и экстремистской направленности, от общего числа выявленных лиц» изложить в новой редакции «Доля преступлений и правонарушений террористической и экстремистской направленности, от общего числа совершенных преступлений и правонарушений».

Принятие постановления Правительства Астраханской области «О внесении изменений в постановление Правительства Астраханской области от 03.10.2023 № 572-П» не потребует внесения изменений в нормативные правовые акты Астраханской области и признания их утратившими силу, а также выделения дополнительных финансовых средств из бюджета Астраханской области.

В проекте постановления отсутствуют положения, вводящие избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности или способствующие их введению, а также положения, способствующие возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, и бюджета Астраханской области.

В проекте постановления отсутствуют положения, способствующие возникновению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

Коррупциогенные факторы в проекте постановления отсутствуют.

В целях обеспечения возможности проведения независимой антикоррупционной экспертизы проект постановления 07.02.2025 размещен на портале антикоррупционной экспертизы.

Проект постановления 07.02.2025 размещен в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте министерства региональной безопасности Астраханской области https://mrb.astrobl.ru/ в целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства.

Министр региональной безопасности

Астраханской области                                                                           А.С. Тимофеев

О внесении изменений в постановление Правительства Астраханской области от 03.10.2023 № 572-П

В соответствии с Законом Астраханской области от 16.12.2024 № 117/2024-ОЗ «О бюджете Астраханской области на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов», постановлением Правительства Астраханской области от 16.08.2023 № 440-П «О системе управления государственными программами Астраханской области»

Правительство Астраханской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Астраханской области 
от 03.10.2023 № 572-П «О государственной программе «Обеспечение общественного порядка, усиление борьбы с преступностью в Астраханской области» следующие изменения:

1.1. В разделе II «Паспорт государственной программы «Обеспечение общественного порядка, усиление борьбы с преступностью в Астраханской области» государственной программы «Обеспечение общественного порядка, усиление борьбы с преступностью в Астраханской области», утвержденной постановлением (далее – государственная программа):

- в строке «Объемы финансового обеспечения за весь период реализации» подраздела 1 «Основные положения» цифры «833 647,5» заменить цифрами «980 318,86»;

- подраздел 3 «Помесячный план достижения показателей государственной программы в 2024 году» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;

- подраздел 5 «Финансовое обеспечение государственной программы» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.2. В приложении № 1 к государственной программе:

- раздел 3 «Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2024 году» изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению;

- раздел 4 «Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий» изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению;

- раздел 5 «Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий» изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению;

- раздел 6 «План реализации комплекса процессных мероприятий в 2024 году» изложить в новой редакции согласно приложению № 6 к настоящему постановлению.

1.3. В приложении № 2 к государственной программе:

- раздел 2 «Показатели комплекса процессных мероприятий» изложить в новой редакции согласно приложению № 7 к настоящему постановлению;

- раздел 3 «Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2024 году» изложить в новой редакции согласно приложению № 8 к настоящему постановлению;

- раздел 4 «Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий» изложить в новой редакции согласно приложению № 9 к настоящему постановлению;

- раздел 5 «Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий» изложить в новой редакции согласно приложению № 10 к настоящему постановлению.

1.4. В приложении № 3 к государственной программе:

- раздел 3 «Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2024 году» изложить в новой редакции согласно приложению № 11 к настоящему постановлению;

- раздел 4 «Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий» изложить в новой редакции согласно приложению № 12 к настоящему постановлению;

- раздел 5 «Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий» изложить в новой редакции согласно приложению № 13 к настоящему постановлению;

- раздел 6 «План реализации комплекса процессных мероприятий в 2024 году» изложить в новой редакции согласно приложению № 14 к настоящему постановлению.

1.5. В приложении № 4 к государственной программе:

- раздел 4 «Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий» изложить в новой редакции согласно приложению № 15 к настоящему постановлению;

- раздел 5 «Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий» изложить в новой редакции согласно приложению № 16 к настоящему постановлению;

- раздел 6 «План реализации комплекса процессных мероприятий в 2024 году» изложить в новой редакции согласно приложению № 17 к настоящему постановлению.

1.6. Приложение № 5 к государственной программе изложить в новой редакции согласно приложению № 18 к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Вице-губернатор – председатель

Правительства Астраханской области                                         Д.А. Афанасьев

Приложение № 1

к постановлению

Правительства

Астраханской области

от                 №

3. Помесячный план достижения показателей государственной программы в 2025 году

| № п/п | Цели/показатели государственной программы | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1. | Цель государственной программы «Противодействие преступности и повышение эффективности охраны общественного порядка (обеспечивающее уменьшение доли тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных в общественных местах, в общем количестве преступлений до 15,18 процента)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных в общественных местах, в общем количестве преступлений | ГП | процент | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 15,69 |

Верно:

Приложение № 2

к постановлению

Правительства

Астраханской области

от                №

5. Финансовое обеспечение государственной программы

| Наименование государственной программы, структурного элемента / источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Государственная программа «Обеспечение общественного порядка, усиление борьбы с преступностью в Астраханской области» (всего), в том числе: | 203 307,2 | 239 737,4 | 104 062,4 | 98 280,4 | 111 155,5 | 111 577,5 | 112 198,5 | 980 319,9 |
| Бюджет Астраханской области (всего), из них: | 203 307,2 | 239 737,4 | 104 062,4 | 98 280,4 | 111 155,5 | 111 577,5 | 112 198,5 | 980 319,9 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Объемы налоговых расходов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Нераспределенный резерв | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Комплекс процессных мероприятий «Профилактика правонарушений и противодействие преступности в Астраханской области» (всего), в том числе: | 87 926,0 | 141 307,0 | 5 782,0 | 0,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 238 015,0 |
| Бюджет Астраханской области (всего), из них: | 87 926,0 | 141 307,0 | 5 782,0 | 0,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 238 015,0 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Нераспределенный резерв | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Комплекс процессных мероприятий «Профилактика терроризма на территории Астраханской области» (всего), в том числе: | 3 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 500,0 | 3 500,0 | 3 500,0 | 13 700,0 |
| Бюджет Астраханской области (всего), из них: | 3 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 500,0 | 3 500,0 | 3 500,0 | 13 700,0 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Нераспределенный резерв | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Комплекс процессных мероприятий «Комплек-сные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Астраханской области» (всего), в том числе: | 1 499,3 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 6 149,3 |
| Бюджет Астраханской области (всего), из них: | 1 499,3 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 6 149,3 |
| в том числе межбюджетные трансферты из фе-дерального бюджета (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты бюджету терри-ториального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Нераспределенный резерв | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности министерства региональной безопасности Астраханской области (всего), в том числе: | 110 681,9 | 98 280,4 | 98 280,4 | 98 280,4 | 105 155,5 | 105 577,5 | 106 198,5 | 722 454,6 |
| Бюджет Астраханской области (всего), из них: | 110 681,9 | 98 280,4 | 98 280,4 | 98 280,4 | 105 155,5 | 105 577,5 | 106 198,5 | 722 454,6 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Нераспределенный резерв | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Верно:

Приложение № 3

к постановлению

Правительства

Астраханской области

от                №

Приложение № 1

к государственной программе

3. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2025 году

| № п/п | Показатели комплекса процессных мероприятий | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1. | Задача «Повышение эффективности работы по предупреждению и профилактике правонарушений, обеспечению общественного порядка и общественной безопасности на территории Астраханской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Уровень преступности на 10 тысяч человек населения | КПМ | Единица | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 134 |

Верно:

Приложение № 4

к постановлению

Правительства

Астраханской области

от                  №

Приложение № 1

# к государственной программе

4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятий (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|  |  |  |  | значение | год |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Задача «Повышение эффективности работы по предупреждению и профилактике правонарушений, обеспечению общественного порядка и общественной безопасности на территории Астраханской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Реализованы мероприятия для повышения эффективности работы по предупреждению и профилактике правонарушений, обеспечению общественного порядка и общественной безопасности на территории Астраханской области | Приобретение товаров, работ, услуг | Единица | X | 2022 | 10 | 10 | 10 | Х | 10 | 10 | 10 |
| 1.1.1. | В рамках мероприятия осуществляется приобретение товаров, работ и услуг для обеспечения проведения Управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации по Астраханской области, Астраханским линейным отделом министерства внутренних дел Российской Федерации на транспорте мероприятий (рейдов) по профилактике правонарушений, смотр-конкурсов и поощрения ценными подарками членов добровольных народных дружин, сотрудников частных охранных организаций, представителей казачества и иных граждан. Значение мероприятия (результата) определяется количеством проведенных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Обеспечена государственная поддержка граждан в рамках проведения профилактической операции «Оружие» | Выплаты физическим лицам | Человек | 25 | 2022 | 30 | 30 | 30 | Х | 30 | 30 | 30 |
| 1.2.1. | В рамках мероприятия осуществляется выплата физическим лицам в рамках проведения профилактической операции «Оружие», направленной на выявление и сдачу на безвозмездной основе оружия, боеприпасов, взрывных устройств и взрывчатых веществ, незаконно хранящихся у населения. Значение мероприятия (результата) определяется количеством единиц изъятых у населения оружия, боеприпасов, взрывных устройств и взрывчатых веществ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Обеспечено информирование населения о способах совершения хищения денежных средств удаленным способом | Приобретение товаров, работ, услуг | Единица | X | 2022 | 4 | X | X | Х | 4 | 4 | 4 |
| 1.3.1. | В рамках мероприятия осуществляется приобретение полиграфической продукции для Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Астраханской области, Астраханского линейного отдела министерства внутренних дел Российской Федерации на транспорте в целях информирования населения о способах совершения хищения денежных средств удаленным способом. Значение мероприятия (результата) определяется количеством проведенных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Осуществлена денежная выплата отдельным категориям лиц, участвующим в охране общественного порядка, обеспечении общественной безопасности на территории Астраханской области | Выплаты физическим лицам | процент | Х | 2022 | 100 | 100 | 100 | Х | Х | Х | Х |
| 1.4.1. | В рамках мероприятия осуществляется выплата отдельным сотрудникам Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Астраханской области, федерального государственного казенного учреждения «Отдел вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Астраханской области» Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Астраханской области, Астраханского линейного отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации на транспорте, федерального казенного учреждения «Следственный изолятор № 2 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Астраханской области», принимавшим участие в охране общественного порядка, обеспечении общественной безопасности на территории Астраханской области. Значение мероприятия (результата) определяется долей лиц, участвующих в охране общественного порядка, обеспечении общественной безопасности на территории Астраханской области, получивших денежные выплаты, от общего числа обратившихся и имеющих право на её получение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Верно:

Приложение № 5

к постановлению

Правительства

Астраханской области

от                 №

Приложение № 1

# к государственной программе

5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата) / источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Комплекс процессных мероприятий «Профилактика правонарушений и противодействие преступности в Астраханской области», всего, в том числе: | 87 926,0 | 141 307,0 | 5 782,0 | 0,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 238 015,0 |
| Бюджет Астраханской области (всего), из них: | 87 926,0 | 141 307,0 | 5 782,0 | 0,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 238 015,0 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Нераспределенный резерв | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 «Реализованы мероприятия для повышения эффективности работы по предупреждению и профилактике правонарушений, обеспечению общественного порядка и общественной безопасности на территории Астраханской области», всего, в том числе: | 500,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 2 200,0 |
| Бюджет Астраханской области (всего), из них: | 500,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 2 200,0 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 «Обеспечена государственная поддержка граждан в рамках проведения профилактической операции «Оружие», всего, в том числе: | 400,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 2 000,0 |
| Бюджет Астраханской области (всего), из них: | 400,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 2 000,0 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 «Обеспечено информирование населения о способах совершения хищения денежных средств удаленным способом», всего, в том числе: | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 400,0 |
| Бюджет Астраханской области (всего), из них: | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 400,0 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 «Осуществлена денежная выплата отдельным категориям лиц, участвующим в охране общественного порядка, обеспечении общественной безопасности на территории Астраханской области», всего, в том числе: | 86 926,0 | 140 707,0 | 5 782,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 233 415,0 |
| Бюджет Астраханской области (всего), из них: | 86 926,0 | 140 707,0 | 5 782,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 233 415,0 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Верно:

Приложение № 6

к постановлению

Правительства

Астраханской области

от                 №

Приложение № 1

к государственной программе

6. План реализации комплекса процессных мероприятий в текущем году

| № п/п | Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (ФИО (полностью), должность) | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Реализованы мероприятия для повышения эффективности работы по предупреждению и профилактике правонарушений, обеспечению общественного порядка и общественной безопасности на территории Астраханской области | X | Антонов Павел Николаевич - заместитель министра региональной безопасности Астраханской области | Иной документ |
| 1.1.К.1 | Закупки включены в план закупок | 01.02.2024 | Антонов Павел Николаевич - заместитель министра региональной безопасности Астраханской области | Идентификационный код закупки в плане-графике закупок |
| 1.1.К.2 | Сведения о государственных (муниципальных) контрактах внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | 30.04.2024 | Антонов Павел Николаевич - заместитель министра региональной безопасности Астраханской области | Реестровый номер контракта |
| 1.1.К.3 | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 30.09.2024 | Антонов Павел Николаевич - заместитель министра региональной безопасности Астраханской области | Акт приемки-передачи товара, выполненных работ, оказанных услуг, товарная накладная |
| 1.1.К.4 | Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту | 30.12.2024 | Антонов Павел Николаевич - заместитель министра региональной безопасности Астраханской области | Платежное поручение |
| 1.2 | Обеспечена государственная поддержка граждан в рамках проведения профилактической операции "Оружие" | X | Антонов Павел Николаевич - заместитель министра региональной безопасности Астраханской области | Иной документ |
| 1.2.К.1 | Документ, устанавливающий условия осуществления выплат (в том числе размер и получателей), утвержден/ принят | 30.06.2024 | Антонов Павел Николаевич - заместитель министра региональной безопасности Астраханской области | Приказ руководителя |
| 1.2.К.2 | Выплаты осуществлены | 28.12.2024 | Антонов Павел Николаевич - заместитель министра региональной безопасности Астраханской области | Платежное поручение |
| 1.3 | Обеспечено информирование населения о способах совершения хищения денежных средств удаленным способом | X | Антонов Павел Николаевич - заместитель министра региональной безопасности Астраханской области | Иной документ |
| 1.3.К.1 | Закупки включены в план закупок | 01.02.2024 | Антонов Павел Николаевич - заместитель министра региональной безопасности Астраханской области | Идентификационный код закупки в плане-графике закупок |
| 1.3.К.2 | Сведения о государственных (муниципальных) контрактах внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | 30.04.2024 | Антонов Павел Николаевич - заместитель министра региональной безопасности Астраханской области | Реестровый номер контракта |
| 1.3..К.3 | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 30.09.2024 | Антонов Павел Николаевич - заместитель министра региональной безопасности Астраханской области | Акт приемки-передачи товара, выполненных работ, оказанных услуг, товарная накладная |
| 1.3.К.4 | Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту | 31.12.2024 | Антонов Павел Николаевич - заместитель министра региональной безопасности Астраханской области | Платежное поручение |
| 1.4. | Осуществлена денежная выплата отдельным категориям лиц, участвующим в охране общественного порядка, обеспечении общественной безопасности на территории Астраханской области | Х | Антонов Павел Николаевич – заместитель министра региональной безопасности Астраханской области | Иной документ |
| 1.4.К.1 | Документ, устанавливающий условия осуществления выплат (в том числе размер и получателей), утвержден/принят | 01.04.2025 | Гудименко Антон Александрович – министр социального развития и труда Астраханской области | Постановление |
| 1.4.К.2 | Выплаты осуществлены | 06.06.2025 | Горн Елена Витальевна – начальник управления организации социальных выплат министерства социального развития и труда Астраханской области | Иной документ |
| 1.4.К.3 | Выплаты осуществлены | 29.08.2025 | Горн Елена Витальевна – начальник управления организации социальных выплат министерства социального развития и труда Астраханской области | Иной документ |
| 1.4.К.4 | Выплаты осуществлены | 29.11.2025 | Горн Елена Витальевна – начальник управления организации социальных выплат министерства социального развития и труда Астраханской области | Иной документ |
| 1.4.К.5 | Выплаты осуществлены | 28.02.2026 | Горн Елена Витальевна – начальник управления организации социальных выплат министерства социального развития и труда Астраханской области | Иной документ |

Верно:

Приложение № 7

к постановлению

Правительства

Астраханской области

от                 №

Приложение № 2

к государственной программе

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя/задачи | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | Задача «Организация профилактики терроризма на территории Астраханской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля лиц, совершивших преступления и правонарушения террористической и экстремистской направленности, от общего числа выявленных лиц | КПМ | Убывание | Процент | 0,3 | 2022 | 0,29 |  |  |  |  |  |  | Министерство региональной безопасности Астраханской области |
| 1.2 | Доля преступлений и правонарушений террористической и экстремистской направленности, от общего числа совершенных преступлений и правонарушений | КПМ | Убывание | Процент | 0,18 | 2024 | Х | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,17 | 0,16 | 0,15 | Министерство региональной безопасности Астраханской области |

Верно:

Приложение № 8

к постановлению

Правительства

Астраханской области

от                  №

Приложение № 2

к государственной программе

3. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2025 году

| № п/п | Показатели комплекса процессных мероприятий | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1. | Задача «Организация профилактики терроризма на территории Астраханской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля преступлений и правонарушений террористической и экстремистской направленности, от общего числа совершенных преступлений и правонарушений | КПМ | Единица | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 0,18 |

Верно:

Приложение № 9

к постановлению

Правительства

Астраханской области

от                  №

Приложение № 2

к государственной программе

4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятий (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|  |  |  |  | значение | год |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Задача «Организация профилактики терроризма на территории Астраханской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Проведены мероприятия антитеррористической направленности | Приобретение товаров, работ, услуг | Единица | 22 | 2022 | 18 | Х | Х | Х | 18 | 18 | 18 |
| 1.1.1. | В рамках мероприятия министерством образования и науки Астраханской области, министерством культуры Астраханской области, министерством социального развития и труда Астраханской области, министерством физической культуры и спорта Астраханской области, министерством государственного управления, информационных технологий и связи Астраханской области, агентством по делам молодежи Астраханской области осуществляется приобретение товаров, работ и услуг в целях проведения профилактических мероприятий антитеррористической направленности. Значение мероприятия (результата) определяется количеством проведенных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Обеспечено повышение квалификации (профессиональная переподготовка) кадров | Повышение квалификации кадров | Человек | Х | 2022 | 50 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.1. | В рамках мероприятия обеспечивается повышение квалификации (профессиональная переподготовка) специалистов исполнительных органов Астраханской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Астраханской области, государственных и муниципальных организаций, участвующих в рамках своей компетенции в мероприятиях по профилактике терроризма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Обеспечено повышение квалификации (профессиональная переподготовка) кадров подведомственных учреждений исполнительных органов Астраханской области | Повышение квалификации кадров | Человек | Х | 2022 | 100 | Х | Х | Х | 100 | 100 | 100 |
| 1.3.1. | В рамках мероприятия обеспечивается повышение квалификации (профессиональная переподготовка) специалистов государственных бюджетных и автономных учреждений Астраханской области, участвующих в рамках своей компетенции в мероприятиях по профилактике терроризма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Верно:

Приложение № 10

к постановлению

Правительства

Астраханской области

от                  №

Приложение № 2

к государственной программе

5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата) / источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Комплекс процессных мероприятий «Профилактика терроризма на территории Астраханской области» (всего), в том числе: | 3 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 500,0 | 3 500,0 | 3 500,0 | 13 700,0 |
| Бюджет Астраханской области, из них: | 3 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 500,0 | 3 500,0 | 3 500,0 | 13 700,0 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Нераспределенный резерв | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 «Проведены мероприятия антитеррористической направленности» (всего), в том числе: | 2 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 2 700,0 | 2 700,0 | 2 700,0 | 10 800,0 |
| Бюджет Астраханской области, из них: | 2 700,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 700,0 | 2 700,0 | 2 700,0 | 10 800,0 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 «Обеспечено повышение квалификации (профессио-нальная переподготовка) кадров подведомственных учреждений исполнительных органов Астраханской области» | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 2 900,0 |
| Бюджет Астраханской области, из них: | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 2 900,0 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Верно:

Приложение № 11

к постановлению

Правительства

Астраханской области

от                  №

Приложение № 3

к государственной программе

3. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2025 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам/месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |  |
| 1 | Задача «Снижение тяжести последствий незаконного потребления наркотиков на территории Астраханской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество случаев смерти в результате потребления наркотиков на 100 тыс. населения | КПМ | Процент | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2,65 |

Верно:

Приложение № 12

к постановлению

Правительства

Астраханской области

от                   №

Приложение № 3

к государственной программе

4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятий (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача «Снижение тяжести последствий незаконного потребления наркотиков на территории Астраханской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Проведены мероприятия по профилактике употребления наркотиков | Приобретение товаров, работ, услуг | Единица | Х | 2022 | 41 | 1 | Х | Х | 41 | 41 | 41 |
| 1.1.1 | В рамках мероприятия министерством образования и науки Астраханской области (в части профилактики употребления наркотиков в образовательных учреждениях Астраханской области и проведения ежегодного социологического исследования в рамках мониторинга наркоситуации среди населения Астраханской области), министерством здравоохранения Астраханской области, министерством социального развития и труда Астраханской области, министерством физической культуры и спорта Астраханской области, министерством культуры Астраханской области, министерством региональной безопасности Астраханской области, агентством по делам молодежи Астраханской области осуществляется приобретение товаров, работ и услуг в целях проведения мероприятий, направленных на профилактику употребления наркотиков. Значение мероприятия (результата) определяется количеством проведенных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Обеспечено повышение квалификации (профессиональная переподготовка) кадров подведомственных учреждений исполнительных органов Астраханской области | Повышение квалификации кадров | Человек | Х | 2022 | 5 | Х | Х | Х | 5 | 5 | 5 |
| 1.2.1. | В рамках мероприятия обеспечивается повышение квалификации (профессиональная переподготовка) специалистов государственных бюджетных и автономных учреждений министерства здравоохранения Астраханской области по вопросам организации и проведения профилактической антинаркотической работы, реабилитации наркозависимых лиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Верно:

Приложение № 13

к постановлению

Правительства

Астраханской области

от                  №

Приложение № 3

к государственной программе

5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата) / источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Комплекс процессных мероприятий «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Астраханской области» (всего), в том числе: | 1 499,26 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 6 149,26 |
| Бюджет Астраханской области (всего), из них: | 1 499,26 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 6 149,26 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Нераспределенный резерв | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 «Проведены мероприятия по профилактике употребления наркотиков» (всего), в том числе: | 1 399,5 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 1 400,0 | 1 400,0 | 1 400,0 | 5 749,5 |
| Бюджет Астраханской области, из них: | 1 399,5 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 1 400,0 | 1 400,0 | 1 400,0 | 5 749,5 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 «Обеспечено повышение квалификации (профессиональная переподготовка) кадров подведомственных учреждений исполнительных органов Астраханской области» (всего), в том числе | 99,76 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 399,76 |
| Бюджет Астраханской области, из них: | 99,76 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 399,76 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Верно:

Приложение № 14

к постановлению

Правительства

Астраханской области

от                    №

Приложение № 3

к государственной программе

6. План реализации комплекса процессных мероприятий в текущем году

| № п/п | Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (ФИО (полностью), должность) | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Задача «Снижение тяжести последствий незаконного потребления наркотиков на территории Астраханской области» |  |  |  |
| 1.1 | Проведены мероприятия по профилактике употребления наркотиков | X | Антонов Павел Николаевич – заместитель министра региональной безопасности Астраханской области | Иной документ |
| 1.1.К.1 | Закупка включена в план закупок | 01.04.2024 | Антонов Павел Николаевич – заместитель министра региональной безопасности Астраханской области | План-график закупок |
| 1.1.К.2 | Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | 30.06.2024 | Антонов Павел Николаевич – заместитель министра региональной безопасности Астраханской области | Государственный контракт |
| 1.1.К.3 | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 30.09.2024 | Антонов Павел Николаевич – заместитель министра региональной безопасности Астраханской области | Товарная накладная (унифицированная форма № ТОРГ-12) |
| 1.1.К.4 | Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту | 28.12.2024 | Антонов Павел Николаевич – заместитель министра региональной безопасности Астраханской области | Платежное поручение (платежный документ) |

Верно:

Приложение № 15

к постановлению

Правительства

Астраханской области

от                  №

Приложение № 4

к государственной программе

4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятий (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача «Организационное обеспечение деятельности министерства региональной безопасности Астраханской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Обеспечено повышение квалификации (профессиональная переподготовка) кадров | Повышение квалификации кадров | Человек | 10 | 2022 | 10 | Х | Х | Х | 5 | 5 | 5 |

# Верно:

Приложение № 16

к постановлению

Правительства

Астраханской области

от                  №

Приложение № 4

к государственной программе

5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата) / источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности министерства региональной безопасности Астраханской области» (всего), в том числе: | 110 681,9 | 98 280,4 | 98 280,4 | 98 280,4 | 105 155,5 | 105 577,5 | 106 198,5 | 722 454,6 |
| Бюджет Астраханской области (всего), из них: | 110 681,9 | 98 280,4 | 98 280,4 | 98 280,4 | 105 155,5 | 105 577,5 | 106 198,5 | 722 454,6 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Нераспределенный резерв | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 «Обеспечено повышение квалификации (профессиональная переподготовка) кадров» (всего), в том числе: | 144,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 744,3 |
| Бюджет Астраханской области (всего), из них: | 144,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 744,3 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 «Осуществлено обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области, а также содержание и обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных казенных учреждений (организаций)» (всего), в том числе: | 109 696,6 | 96 909,5 | 96 909,5 | 96 909,5 | 103 755,5 | 104 077,5 | 104 598,5 | 712 856,6 |
| Бюджет Астраханской области (всего), из них: | 109 696,6 | 96 909,5 | 96 909,5 | 96 909,5 | 103 755,5 | 104 077,5 | 104 598,5 | 712 856,6 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 «Осуществлена часть переданных полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность» (всего), в том числе: | 841,0 | 1 370,9 | 1 370,9 | 1 370,9 | 1 200,0 | 1 300,0 | 1 400,0 | 8 853,7 |
| Бюджет Астраханской области (всего), из них: | 841,0 | 1 370,9 | 1 370,9 | 1 370,9 | 1 200,0 | 1 300,0 | 1 400,0 | 8 853,7 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Верно:

Приложение № 17

к постановлению

Правительства

Астраханской области

от                  №

Приложение № 4

к государственной программе

6. План реализации комплекса процессных мероприятий в текущем году

| № п/п | Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель, (ФИО (полностью), должность) | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Задача «Организационное обеспечение деятельности министерства региональной безопасности Астраханской области» |  |  |  |
| 1.1 | Осуществлено обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области, а также содержание и обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных казенных учреждений (организаций) | X | Антонов Павел Николаевич – заместитель министра региональной безопасности Астраханской области | Иной документ |
| 1.2 | Осуществлена часть переданных полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность | X | Антонов Павел Николаевич – заместитель министра региональной безопасности Астраханской области | Иной документ |

Верно:

Приложение № 18

к постановлению

Правительства

Астраханской области

от                 №

Приложение № 5

к государственной программе

Реестр документов, входящих в состав государственной программы

| № п/п | Тип документа | Вид документа | Наименование документа | Реквизиты | Разработчик | Гиперссылка на текст документа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Государственная программа «Обеспечение общественного порядка, усиление борьбы с преступностью в Астраханской области» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Стратегические приоритеты государственной программы | Постановление Правительства Астраханской области | О государственной программе «Обеспечение общественного порядка, усиление борьбы с преступностью в Астраханской области» | от 03.10.2023 № 572-П | Министерство региональной безопасности Астраханской области | Х |
| 2 | Паспорт государственной программы | Постановление Правительства Астраханской области | О государственной программе «Обеспечение общественного порядка, усиление борьбы с преступностью в Астраханской области» | от 03.10.2023 № 572-П | Министерство региональной безопасности Астраханской области | Х |
|  |  |  | О внесении изменений в постановление Правительства Астраханской области от 03.10.2023 № 572-П | от 05.03.2024 № 89-П от 29.03.2024 № 197-П от 19.06.2024 № 399-П от 25.07.2024 № 475-П, от 11.12.2024 №796-П, от 26.12.2024 № 839-П | Министерство региональной безопасности Астраханской области | Х |
| Комплекс процессных мероприятий «Профилактика правонарушений и противодействие преступности в Астраханской области» |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Паспорт комплекса процессных мероприятий | Постановление Правительства Астраханской области | О государственной программе «Обеспечение общественного порядка, усиление борьбы с преступностью в Астраханской области» | от 03.10.2023 № 572-П | Министерство региональной безопасности Астраханской области | Х |
|  |  |  | О внесении изменений в постановление Правительства Астраханской области от 03.10.2023 № 572-П | от 05.03.2024 № 89-П от 29.03.2024 № 197-П от 19.06.2024 № 399-П от 11.12.2024 №796-П, от 26.12.2024 № 839-П | Министерство региональной безопасности Астраханской области | Х |
| Комплекс процессных мероприятий «Профилактика терроризма на территории Астраханской области» |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Паспорт комплекса процессных мероприятий | Постановление Правительства Астраханской области | О государственной программе «Обеспечение общественного порядка, усиление борьбы с преступностью в Астраханской области» | от 03.10.2023 № 572-П | Министерство региональной безопасности Астраханской области | Х |
|  |  |  | О внесении изменений в постановление Правительства Астраханской области от 03.10.2023 № 572-П | от 29.03.2024 № 197-П от 19.06.2024 № 399-П, от 11.12.2024 №796-П, от 26.12.2024 № 839-П | Министерство региональной безопасности Астраханской области | Х |
| Комплекс процессных мероприятий «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Астраханской области» |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Паспорт комплекса процессных мероприятий | Постановление Правительства Астраханской области | О государственной программе «Обеспечение общественного порядка, усиление борьбы с преступностью в Астраханской области» | от 03.10.2023 № 572-П | Министерство региональной безопасности Астраханской области | Х |
|  |  |  | О внесении изменений в постановление Правительства Астраханской области от 03.10.2023 № 572-П | от 29.03.2024 № 197-П от 19.06.2024 № 399-П, от 11.12.2024 №796-П, от 26.12.2024 № 839-П | Министерство региональной безопасности Астраханской области | Х |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности министерства региональной безопасности Астраханской области» |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Паспорт комплекса процессных мероприятий | Постановление Правительства Астраханской области | О государственной программе «Обеспечение общественного порядка, усиление борьбы с преступностью в Астраханской области» | от 03.10.2023 № 572-П | Министерство региональной безопасности Астраханской области | Х |
|  |  |  | О внесении изменений в постановление Правительства Астраханской области от 03.10.2023 № 572-П | от 29.03.2024 № 197-П от 19.06.2024 № 399-П, от 11.12.2024 №796-П, от 26.12.2024 № 839-П | Министерство региональной безопасности Астраханской области | Х |
| Иные приложения |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Порядок | Постановление Губернатора Астраханской области | О денежной выплате отдельным категориям лиц, участвующих в охране общественного порядка, обеспечении общественной безопасности на территории Астраханской области | от 22.02.2024 № 25 | Министерство региональной безопасности Астраханской области | Х |

Верно: